## 总表
模块名称 | 总功能数 | 数据库完成 | 数据库总数 | 后端API完成 | 后端API总数 | API测试完成 | API测试总数 | 前端完成 | 前端总数 | E2E测试完成 | E2E测试总数 | 整体完成率
用户认证与授权 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 72.2%
考试管理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 96.0%
题库管理 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 82.0%
题库草稿与审核系统 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 77.1%
成绩管理 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 94.3%
用户管理 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 73.3%
活动系统 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 84.2%
活动管理功能 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 0 | 19 | 6 | 19 | 0 | 19 | 40.0%
活动组卷管理系统 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 81.8%
个人成长系统 | 12 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 12 | 0 | 12 | 19.2%
学生自主注册系统 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 | 24 | 27 | 21 | 27 | 90.0%
成绩查询系统 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24.0%

## 用户认证与授权
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
学生登录（身份证） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
教师登录（用户名） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
管理员登录 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
JWT令牌刷新 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 前端已实现，缺E2E测试
登出 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 前端已实现，缺E2E测试
密码修改 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少API测试和E2E测试

## 考试管理
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
考试列表查询 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
考试详情查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
创建考试 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
编辑考试 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
删除考试 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
发布/取消发布 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
考试报名 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
开始考试 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
提交答案 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
自动计时 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成

## 题库管理
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
题目列表查询 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
题目详情查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
新建题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
编辑题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成（R402测试通过）
删除题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
题目搜索 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
题目筛选 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
题目编码（唯一标识） | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成（R402测试通过，自动生成唯一编码）
题目导入 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试
题目导出 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 未实现

## 题库草稿与审核
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
创建草稿 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成（R401测试通过）
编辑草稿 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成（R402测试通过）
查看草稿列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
提交审核 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试（R403）
审核题目 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试（R404）
发布题目 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试（R405）
驳回题目 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试（R406）

## 成绩管理
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
学生成绩查询 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
成绩详情查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
成绩统计 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
成绩导出 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试
证书生成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
证书下载 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成
证书验证 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完成

## 用户管理
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
学生列表查询 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
学生详情查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
学生信息编辑 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
学生批量导入 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试
教师管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 缺少E2E测试
权限管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 缺少测试

## 活动中心控制
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
数据库迁移 | ✅ |  |  |  |  | activities表及相关字段迁移完成
Practice活动创建 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完整流程已实现并测试
Assessment活动创建 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 完整流程已实现并测试（仅高级管理员，ACT130已修复）
活动列表查询 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持类型、能力等级、范围筛选
活动详情查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 包含基本信息、参与者、统计数据
活动编辑 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 仅草稿状态可编辑
活动发布/取消发布 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 状态管理完整
活动删除 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 仅草稿状态可删除
活动权限控制 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Practice/Assessment权限验证通过
能力等级管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | L1-L7等级系统，验证通过
活动筛选功能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 支持类型、科目、等级、状态筛选
学生注册活动 | ✅ | ✅ | ⏸️ | ❌ | ❌ | API已实现，前端和E2E测试待添加
学生开始活动 | ✅ | ✅ | ⏸️ | ❌ | ❌ | API已实现，前端和E2E测试待添加
活动提交 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 后端已实现，测试待添加
重做机制 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 后端和前端已实现，测试待添加
官方证书配置 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 后端和前端已实现，测试待添加

## 活动管理细化
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
学生端-测评中心：查看测评列表 | ✅ | ✅ | ❌ | 🐛 | ❌ | API已实现/api/student/activities/assessment，前端字段映射已修复(2025-10-31)
学生端-测评中心：筛选测评（科目/年级/等级） | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 前端3个筛选器已实现，API支持参数
学生端-测评中心：查看测评详情 | ✅ | ✅ | ❌ | 🚧 | ❌ | API已实现，前端详情页待完善
学生端-测评中心：检查参加资格 | ✅ | ✅ | ❌ | 🚧 | ❌ | API已有基础逻辑，需前端集成
学生端-测评中心：开始测评 | ✅ | ✅ | ❌ | 🚧 | ❌ | 后端API已实现，前端跳转待完善
学生端-测评中心：查看成绩和证书 | ✅ | ✅ | ❌ | 🚧 | ❌ | 复用现有成绩模块，待集成
学生端-练习中心：查看练习列表 | ✅ | ✅ | ❌ | 🐛 | 🚧 | API已实现/api/student/activities/practice，前端字段映射已修复(2025-10-31)，STU202测试通过
学生端-练习中心：筛选练习 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 前端3个筛选器已实现（科目/年级/能力等级）
学生端-练习中心：开始练习 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 🐛 | 后端和前端已实现，但测试活动缺题目配置(STU203-205失败)
学生端-练习中心：重做练习（如允许） | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 后端已实现，前端集成完成
教师端-练习管理：只显示练习类型 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 修改ActivityListPage
教师端-练习管理：创建练习（禁止创建测评） | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 修改ActivityFormPage
教师端-练习管理：只看自己的练习 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 后端API筛选
教师端-练习管理：编辑/删除练习 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 已有功能，需测试
管理员端-测评管理：查看所有测评 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 需新建API /api/activities/admin/assessments
管理员端-测评管理：创建测评 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 需新建API /api/activities/admin/assessment
管理员端-测评管理：配置证书模板 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 后端已有，需前端
管理员端-测评管理：设置目标受众 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 后端已有，需前端
管理员端-测评管理：管理测评范围 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 后端已有，需前端

## 答题评卷
功能模块 | 功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
学生答题流程 | 开始活动 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | POST /api/student/activities/:id/start
学生答题流程 | 获取题目列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/student/activities/:id/questions
学生答题流程 | 提交单题答案 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | POST /api/student/activities/:id/answers
学生答题流程 | 获取已提交答案 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/student/activities/:id/my-answers
学生答题流程 | 提交活动 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | POST /api/student/activities/:id/submit
学生答题流程 | 查看答题结果 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/student/activities/:id/detail
学生答题流程 | 答案自动保存 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2秒debounce，LocalStorage备份
学生答题流程 | LocalStorage备份 |  |  |  | ✅ | ✅ | 网络故障保护
学生答题流程 | 倒计时功能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 限时活动倒计时提醒
教师评卷流程 | 待评卷列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/grading/pending
教师评卷流程 | 评卷详情 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/grading/student-activity/:id
教师评卷流程 | 单题评分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | PUT /api/grading/answers/:id
教师评卷流程 | 批量评分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | PUT /api/grading/batch
教师评卷流程 | 完成评卷 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | POST /api/grading/student-activity/:id/complete
教师评卷流程 | 评卷统计 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/grading/stats/:id
教师评卷流程 | 多维度筛选 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 科目、年级、状态筛选
自动评分系统 | 单选题自动评分 | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | autoGradingService.js
自动评分系统 | 多选题自动评分 | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | 完全匹配才得分
自动评分系统 | 判断题自动评分 | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | true/false匹配
自动评分系统 | 填空题自动评分 | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | 去除空格后精确匹配
自动评分系统 | 主观题标记 | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | 标记为pending待人工评卷

## 组卷管理
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
题目库连接 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | activity_questions表
获取可用题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 支持5种筛选条件
添加单个题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | POST /:id/questions
批量添加题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | POST /:id/questions/batch
移除题目 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | DELETE /:id/questions/:questionId
更新题目属性 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 分值、顺序、章节
题目重排序 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | PUT /:id/questions/reorder
智能推荐 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 基于科目/年级/能力等级
试卷统计 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 总分、题目数、题型分布
试卷验证 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 完整性检查
清空试卷 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | DELETE /:id/paper

## 个人成长
功能模块 | 功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
个人成长中心 | 学习统计展示 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 前端Mock数据，待后端API
个人成长中心 | 学习进度追踪 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 完成率、进行中数量
个人成长中心 | 最近活动列表 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 最近完成的练习/测评
个人成长中心 | 学习轨迹时间线 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 按日期展示学习历史
个人成长中心 | 学习时长统计 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | Mock数据，待实现统计逻辑
个人成长中心 | 连续学习天数 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | Mock数据，待实现追踪机制
成就系统 | 成就定义管理 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 定义成就类型、解锁条件
成就系统 | 成就徽章系统 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 徽章图标、稀有度分级
成就系统 | 成就进度追踪 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 实时进度更新、解锁提示
成就系统 | 成就墙展示 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 前端占位已预留
成就系统 | 成就积分系统 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 积分累计、等级划分
成就系统 | 成就排行榜 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 学校/班级/全市排行

## 学生注册
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
学生注册申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | POST /api/registration/student, StudentRegisterPage.tsx, REG103
获取区县列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/registration/config/districts, configService.js扩展
获取学校列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/registration/config/schools/:districtCode, 36所学校配置
查询申请状态 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/registration/status/:phone, RegisterStatusPage.tsx, REG104
自动升级机制 | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ | registrationEscalationService.js, cron每小时检查
管理员查看待审核列表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | GET /api/registration/admin/requests, RegistrationApprovalPage.tsx, REG105
管理员搜索注册申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 按手机号/姓名搜索
管理员批准注册申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | POST /api/registration/admin/approve/:id, 自动创建学生账号, REG106-109
管理员拒绝注册申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | POST /api/registration/admin/reject/:id, 缺E2E测试
查看审核历史 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | GET /api/registration/admin/history/:id (待开发)

## 成绩查询
功能 | 数据库 | 后端API | API测试 | 前端 | E2E测试 | 备注
考试成绩列表 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 数据库已有，待实现查询API
成绩详情查看 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 题目得分、正确答案对比
学习进度统计 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 总次数、平均分、排名
证书下载功能 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 后端已有，待前端集成
成绩趋势分析 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 折线图、进步趋势